FMS 플랫폼 개발 브리프

Fleet Management System v2.2

2026년 3월 24일 | (주)크라트로보틱스

Phase 1: 데이터 수신 파이프라인 + 기본 대시보드 (2~3주)

로봇 15대 · 8개 단지 · 구역 앵커 스키마

CONFIDENTIAL — 외부 배포 금지

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 발주처 정보

| 법인명 | (주)크라트로보틱스 (KRAT ROBOTICS) |
| --- | --- |
| 사업자등록번호 | 428-88-03635 |
| 대표이사 | 강민수 |
| 업태/종목 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업 / 지능형로봇 임대 및 렌탈 |
| 모기업 | 타워PMC (하이엔드 아파트 전문관리, 138개 단지) / 타워C&S (보안미화) |

## 1.2 사업 배경

크라트로보틱스는 타워PMC가 관리하는 100여 개 하이엔드 아파트 캡티브 마켓에 미화로봇을 투입하는 RaaS(Robot-as-a-Service) 사업을 영위합니다.

FMS(Fleet Management System)는 로봇의 운영 데이터를 수집·축적하고, 구역별 운영 노하우를 체계화하여 크라트만의 IP를 축적하는 핵심 플랫폼입니다.

## 1.3 로봇 투입 계획

| 시기 | 단지 | 습식 | 건식 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상반기 | 올림픽파크포레온 | 4대 | - | 4 |
|  | 개포자이프레지던스 | 1대 | 1대 | 2 |
|  | The H 퍼스티어 아이파크 | 2대 | 2대 | 4 |
|  | 타워팰리스 3차 | 1대 | - | 1 |
| 하반기 | 디에이치 아너힐즈 | 1대 | - | 1 |
|  | 래미안 퍼스티지 | 1대 | - | 1 |
|  | 갤러리아포레 | - | 1대 | 1 |
|  | 트리마제 | 1대 | - | 1 |
| 합계 | 8개 단지 | 11대 | 4대 | 15대 |

전량 클로봇 LionsBot R3 Scrub Pro (미화로봇)입니다.

# 2. 발주 범위 (Phase 1 vs Phase 2)

⚠ 본 발주의 범위는 Phase 1입니다. Phase 2는 발주처가 자체 수행하며, 본 문서에는 확장 방향 안내를 위해 기재합니다.

## 2.1 Phase 1 — 프리랜서 발주 범위 (2~3주)

목표: 로봇 투입 시점에 데이터가 빠짐없이 DB에 유입되고, 기본 화면에서 확인할 수 있는 상태.

| # | 기능 | 상세 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB 구축 | Supabase 프로젝트 생성 + 스키마 v3 전체 마이그레이션 (17테이블 + 파티션 9개 + 시드 + 트리거 + RLS). Phase 2 예약 컬럼 포함. | 2~3일 |
| 2 | MQTT 브릿지 | HiveMQ Cloud → Supabase Edge Function → telemetry INSERT. 차등 수집 주기(위치10초/오염도15초/브러시60초/배터리5분/필터1시간/마주침 이벤트) 반영. 텔레메트리 → robots 상태 자동갱신 트리거. | 4~5일 |
| 3 | 로봇 현황 | 15대 로봇 카드 (상태/배터리/현재구역/마지막접속). Supabase Realtime 구독으로 자동갱신. | 2~3일 |
| 4 | 미션 리스트 | 미션 기록 테이블 뷰. 필터(단지/로봇/날짜). 면적, 커버리지, 소요시간 표시. | 1~2일 |
| 5 | 단지 요약 | 8개 단지 카드. 배치 로봇 수, 금일 미션 수, 최근 상태 요약. | 1일 |
| 6 | 인시던트 기본 | 등록(제목/심각도/카테고리/설명) + 목록 조회. 상태 전이 워크플로는 Phase 2. | 1일 |
| 7 | 소모품 표시 | 15대 × 6종 소모품 잔여수명 테이블. 교체 알림/단가 연동은 Phase 2. | 1일 |
| 8 | 로그인 | Supabase Auth 이메일/비밀번호 기본 로그인 1개. 권한 세분화(4등급)는 Phase 2. | 0.5일 |
| 9 | 배포 + 인수인계 | Vercel 배포 + GitHub 자동배포 파이프라인 + 대표 push→배포 테스트 1회 완료. | 1일 |
| 10 | 모바일 반응형 | 모바일 브라우저에서 화면이 깨지지 않을 것. Tailwind 반응형 클래스 적용. 카드 1열 스택, 테이블 가로 스크롤, 사이드바 햄버거 메뉴. 모바일 전용 UX 최적화는 Phase 2. | — |

⚠ Phase 1 합계: 약 14~17일 (실작업 2~3주). 핵심은 #1(DB)과 #2(MQTT 브릿지) — 이 두 가지가 되면 로봇 데이터를 받을 수 있습니다. #10 모바일 반응형은 Tailwind 기본 반응형이므로 별도 공수 없음.

## 2.2 Phase 2 — 발주처 자체 확장 (Phase 1 이후)

아래 기능은 본 발주 범위에 포함되지 않습니다. 발주처가 자체적으로 점진 구현하며, Phase 1에서 스키마(테이블 구조)가 이미 준비되어 있으므로 DB 변경 없이 UI만 추가하면 됩니다.

| 기능 | 상세 | 사전 준비 |
| --- | --- | --- |
| 구역별 상세 뷰 | 구역 프로파일(바닥재/면적/오염특성), 배정 로봇, 미션 이력, 오염도 추이 | zones 테이블 배포됨 |
| 차트/히트맵/트렌드 | 배터리 추이, 청소 히트맵, 바닥재별 성능 비교 (Recharts) | telemetry 데이터 축적 후 |
| 인시던트 워크플로 | OPEN→INVESTIGATING→RESOLVED 상태전이, 담당자 배정 | incidents 테이블 배포됨 |
| 소모품 알림/단가 | 20% 이하 자동 경고, 교체비용 산출, 발주 리드타임 알림 | consumable_types 배포됨 |
| 권한 세분화 | ADMIN/MANAGER/TECH/VIEWER 4등급, 단지별 접근 제한 | user_profiles 테이블 배포됨 |
| 주간/월간 리포트 | 자동 생성, PDF 다운로드, 입주자대표회의 보고용 | daily_*_stats 배포됨 |
| API 헬스체크 | 클로봇 CROMS API, MQTT 브로커 연결 상태 모니터링 | api_health_logs 배포됨 |
| 펌웨어 이력 | OTA 업데이트 이력 추적 | firmware_logs 배포됨 |
| 컨텍스트 스케줄링 | 날씨연동, 계절별 프로파일, 입주민 피드백 반영 | 예약 JSONB 컬럼 배포됨 |
| 알림 규칙 엔진 | 배터리 15% 이하, 오프라인 10분, 미션 연속 실패 등 커스텀 규칙 | 트리거 구조 배포됨 |
| 모바일 반응형 | 현장 기술자 스마트폰 조회 최적화 | Tailwind 반응형 기반 |

⚠ Phase 2의 모든 기능은 Phase 1에서 배포된 DB 테이블 위에 UI를 추가하는 작업입니다. ALTER TABLE 없이 구현 가능하도록 Phase 1 스키마에 미리 준비되어 있습니다.

# 3. 핵심 설계 원칙

## 3.1 구역 앵커 설계 (Zone-Anchored)

운영 지침(바닥재별 최적 속도, 물분사량, 브러시 압력, 소음제한 시간대)을 '로봇'이 아니라 '구역'에 귀속시킵니다.

⚠ 핵심: "올림픽파크포레온 B1 주차장"이라는 구역이 먼저 존재 → 구역의 청소 프로토콜이 정의 → 로봇은 구역에 "배정"되는 관계. 로봇 교체 시에도 구역의 운영 노하우(IP)는 보존됩니다.

Phase 1에서는 구역 상세 UI를 만들지 않지만, zones 테이블 구조와 시드 데이터는 배포합니다. Phase 2에서 구역별 상세 뷰를 추가할 때 DB 변경이 필요 없습니다.

## 3.2 차등 신호 수집

모든 텔레메트리를 일괄 10초로 수집하지 않고, 신호 특성별로 차등 적용합니다.

| 신호 | 수집 주기 | 근거 | 일 데이터량/대 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위치 (GPS/실내측위) | 10초 | 실시간 추적에 필수 | ~8,640건 |
| 오염도 센서 | 15초 | 청소 품질 판단에 충분 | ~5,760건 |
| 브러시 RPM/압력 | 60초 | 천천히 변하는 기계적 수치 | ~1,440건 |
| 배터리/탱크 | 5분 | 느리게 변하는 상태값 | ~288건 |
| 필터 상태 | 1시간 | 일 단위로 변화 | ~24건 |
| 입주민 마주침 | 이벤트 | 발생 시에만 기록 | ~5~20건 |

⚠ 일괄 10초 대비 일 데이터량 91% 감소 (대당 197K건 → ~18K건). DB 비용과 네트워크 부하를 대폭 절감.

# 4. 기술 스택 (확정)

| 영역 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| DB | Supabase (PostgreSQL 15) | Realtime 구독, Auth, RLS, Edge Function 통합 |
| 프론트엔드 | Next.js 14 + Tailwind CSS | SSR, 파일 기반 라우팅, 빠른 개발 |
| 메시징 | MQTT v5.0 (HiveMQ Cloud) | IoT 표준, 로봇 텔레메트리 수신 |
| 호스팅 | Vercel | GitHub push → 자동배포, 무료 티어로 시작 |
| 소스 관리 | GitHub (크라트 소유) | 프리랜서 개인계정 불가. 인수인계 핵심. |

# 5. 데이터베이스 스키마 (v4)

첨부 파일: krat_fms_schema_v4.sql — Supabase SQL Editor에서 직접 실행.

⚠ 스키마는 Phase 1/2 구분 없이 전체 배포합니다. 24개 수집항목(라이온스봇 12 + 나무엑스 12)에 1:1 매핑된 경량화 구조입니다.

## 5.1 핵심 테이블 (14개 + 파티션 18개)

| 테이블 | 설명 | Phase 1 UI | Phase 2 UI |
| --- | --- | --- | --- |
| complexes | 8개 단지 마스터 | ● 사용 |  |
| zones | ★ 구역 앵커. 바닥재/오염특성/운영지침 | ○ 미사용 | ● 사용 |
| zone_maps | SLAM맵 버전관리 (멀티벤더) | ○ 미사용 | ● 사용 |
| robots | 15대 마스터 + 실시간 상태 + 충전독 | ● 사용 |  |
| telemetry | 통합 텔레메트리: 미화(오염도/물탱크) + 공기청정(PM2.5/CO2/TVOC) | ● 수신 | ● 차트 |
| path_logs | ★ IP: 경로로그+좌표. 커버리지율 도출 | ● 수신 | ● 히트맵 |
| missions | 미션/스케줄 + 전후 오염도 비교 | ● 사용 |  |
| consumable_types | 소모품 유형/단가 (미화+공기청정) | ● 사용 |  |
| consumables | 소모품 잔여수명 추적 | ● 조회 | ● 알림 |
| interaction_events | ★ IP: 마주침/바이탈/대화 통합. 보안로봇 확장 가능 | ○ 미사용 | ● 사용 |
| energy_logs | ★ IP: 일/월 전력소비량. 에너지 효율 비교 | ○ 미사용 | ● 차트 |
| incidents | 에러로그 + 안전사고 | ● 기본 | ● 워크플로 |
| operational_insights | ★ IP 축적 파라미터 정형화 | ○ 미사용 | ● 사용 |
| user_profiles | 사용자 권한 (Supabase Auth 연동) | ● 기본 | ● 4등급 |

Phase 1에서 UI가 연결되는 테이블은 7개(complexes, robots, telemetry, path_logs, missions, consumables/types, user_profiles)이고, 나머지 7개는 데이터 수신만 하고 Phase 2에서 UI가 붙습니다.

## 5.2 v3 대비 변경 사항

제거 7개: charging_docks(robots에 흡수), contracts/billing(Phase2), firmware_logs/api_health_logs(제조사 관제), daily_zone_stats/daily_robot_stats(쿼리로 도출)

신규 3개 (IP 전용): path_logs(경로→커버리지율), interaction_events(마주침/바이탈/대화 통합), energy_logs(전력소비 추적)

멀티벤더: robot_category ENUM(CLEANING/AIR_PURIFIER/SECURITY)으로 나무엑스, 보안로봇 확장 대비

# 6. Phase 1 화면 구성

6.1 페이지 목록 (Phase 1만)

/login — 로그인 (Supabase Auth, 이메일/비밀번호)

/dashboard — 메인 대시보드 (함대 현황 KPI + 단지 카드 8개 + 최근 인시던트)

/dashboard/robots — 로봇 15대 카드 (상태/배터리/현재구역/마지막접속)

/dashboard/robots/[id] — 개별 로봇 (기본 정보 + 최근 미션 5건 + 소모품)

/dashboard/missions — 미션 기록 리스트 (필터: 단지, 로봇, 날짜)

/dashboard/incidents — 인시던트 등록/목록 (기본 CRUD)

/dashboard/consumables — 소모품 잔여수명 테이블

6.2 Phase 2에서 추가될 페이지

/dashboard/zones — 구역별 현황 (구역 앵커 핵심 뷰)

/dashboard/zones/[id] — 개별 구역 상세 (프로파일, 오염도 추이, 미션 이력)

/dashboard/reports — 주간/월간 리포트

/dashboard/interactions — 입주민 상호작용 이벤트 (마주침/바이탈/대화)

/dashboard/energy — 에너지 소비 분석 (로봇별 전력효율 비교)

/dashboard/coverage — 청소 커버리지 히트맵 (경로로그 + SLAM맵 비교)

/settings — 사용자 관리, 알림 규칙, 권한 설정

# 7. 개발 일정 및 비용

## 7.1 일정

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Supabase 셋업 + 스키마 v3 전체 배포 + Auth + RLS + MQTT 브릿지 착수 | DB 구축, 로그인 작동 |
| Week 2 | MQTT 브릿지 완료 + 텔레메트리 수신 확인 + 로봇 카드 + 미션 리스트 | 데이터 유입, 핵심 화면 |
| Week 3 | 단지 요약 + 인시던트 + 소모품 + Vercel 배포 + 인수인계 | MVP 배포 완료 |

## 7.2 비용

| 항목 | 금액 (KRW) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프리랜서 개발 (2~3주) | 500~800만원 | 풀스택 1인, Supabase+Next.js+MQTT |
| Supabase (Free Tier) | 0원/월 | 15대 규모 무료 티어 충분 |
| Vercel (Hobby) | 0원/월 | 개인 프로젝트 무료 |
| HiveMQ Cloud (Free) | 0원/월 | 25 동시연결 무료 |
| 월 유지보수 | 0원 | 발주처 자체 수행 (Claude + 대표) |
| 합계 | 500~800만원 | 일회성. 이후 추가 비용 없음. |

# 8. 개발자 요구 역량

필수

Next.js / React: 실무 2년 이상

Supabase: PostgreSQL + Auth + Realtime 경험

Tailwind CSS: 숙련

우대

MQTT: 프로토콜 경험 (IoT 프로젝트)

대시보드/관제: 시스템 개발 경험

채용 채널

원티드 (Wanted): 프리랜서 프로젝트 등록 — 가장 빠름

랠릿 (Raliit): IT 프리랜서 전문

⚠ 면접 확인: "Supabase Realtime subscription 구현 경험?" + "MQTT 써본 적?" 두 질문으로 적합도 판별.

# 9. 인수인계 요건

⚠ 인수인계 미완료 시 프로젝트 종료를 인정하지 않습니다.

## 9.1 코드 소유권

모든 소스코드는 크라트로보틱스 소유의 GitHub Organization 계정에 커밋합니다. 프리랜서 개인 계정 사용 불가.

## 9.2 자동배포 파이프라인

GitHub main 브랜치 push → Vercel 자동배포가 반드시 세팅되어야 합니다.

## 9.3 인수인계 완료 기준

아래 전항목을 충족해야 프로젝트 종료입니다.

1. 크라트 GitHub Organization에 코드 전량 push 완료

2. Vercel 프로젝트가 크라트 계정에 연결됨

3. GitHub push → Vercel 자동배포 작동 확인

4. 대표님이 직접 코드 수정 → push → 배포 1회 성공 (필수)

5. Supabase 프로젝트 Owner가 크라트 계정

6. HiveMQ 계정 크레덴셜이 크라트 보유

7. README.md에 환경변수, 배포 절차, 트러블슈팅 가이드 포함

## 9.4 인수인계 후 유지보수

프리랜서 종료 후, 발주처(크라트 대표)와 AI(Claude)가 자체 수행합니다.

코드 수정: Claude가 코드 작성 → 대표가 GitHub push → Vercel 자동배포

DB 변경: Claude가 SQL 작성 → 대표가 Supabase SQL Editor 실행

Phase 2 기능: Phase 1에서 배포된 테이블 구조 위에 UI만 추가 (ALTER TABLE 불필요)

⚠ Phase 2 자체 수행이 가능한 이유: 스키마(17테이블)가 Phase 1에서 이미 전체 배포되므로, Phase 2에서는 Next.js 페이지 추가와 Supabase 쿼리 작성만 하면 됩니다.

# 10. 첨부 파일

① krat_fms_schema_v4.sql — Supabase DB 스키마 v4 (14테이블 + 파티션 18개 + 시드 + 트리거 + RLS). 24개 수집항목 기준 경량화. SQL Editor에서 직접 실행.

② krat_fms_dashboard.html — FMS 대시보드 디자인 레퍼런스 (다크 테마). 화면 참조용.

⚠ 모든 산출물의 지식재산권은 (주)크라트로보틱스에 귀속됩니다.

# 11. 발주처 정보

| 법인명 | (주)크라트로보틱스 |
| --- | --- |
| 사업자등록번호 | 428-88-03635 |
| 대표이사 | 강민수 |

— END OF DOCUMENT —